Grundlagen der Projektarbeit
IGy
###### LK Informatiksysteme

Inhaltsverzeichnis:

# Projektierung und Einführung von IuK- Systemen
# Grundlagen der Projektarbeit
## Projektbegriff
Definition:
Umfangreiche Vorhaben zur Lösung eines komplexen Problems. Im wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen gekennzeichnet ist.

Merkmale:
- Einmaligkeit (zum ersten und letzten Mal)
- Zielvorgaben (präzise Ziele werden vorgegeben)
- Zeitliche, personelle, finanzielle Begrenzung (Endtermin und genaue Mittel)
- Projektspezifische Organisation (spezielle Rahmenbedingungen für das Projekt)
- Komplexität (Lösung muss zahlreiche komplizierte Zusammenhänge berücksichtigen)
- Aufwand (Projektarbeit ist umfangreich und erfordert viele Mitarbeiter und finanzielle Mittel)
- Fachübergreifender Charakter (Fachleute verschiedener Disziplinen bzw. Mitarbeiter)
- Teamarbeit (enge Zusammenarbeit für Austausch von Informationen und Teilergebnissen)
- Risikobehaftet (Komplexität lässt sich nicht)

## Arten von Projekten
### Wesen des Auftragnehmers
Non-Profit-Projekte:
Projekte von Organisationen die nicht kommerziell tätig sind (Bspw. Staat, Kirche, Rotes Kreuz)
Typische Projekte: Enwicklungsprojekte, Schulprojekte, Soziale Projekte
Wirtschaftsprojekte:
Projekt, das von einem Wirtschaftsunternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht durchgeführt wird.
### Rolle des Auftraggebers: Externes oder internes Projekt
Externe Projekte:	Rechtlich eigenständiges Unternehmen erteilt Projektauftrag an anderes rechtlich eigenständiges Unternehmen
 bessere Spezialisierung
Interne Projekte:	werden innerhalb der Unternehmen vergeben und angenommen, müssen mit eigenen Ressourcen realisiert werden
### Umfang des Projektes
Keine eindeutige Grenzen zwischen Groß- und Kleinprojekten
Branchenabhängigkeit, ermessensabhängig
## Bedeutung von Projekten in der Wirtschaft
- Komplexe Aufträge erfordern fachübergreifende Zusammenarbeit
- Geänderte Umfeldbedingungen
- Neue IT-Technologien
- Staatliche Auflagen
- Druck durch internationalen Wettbewerb
- Kostenwettbewerb
- Zeitwettbewerb
- Qualitätswettbewerb
## Aufgaben des Projektmanagements
Projektmanagement ist die zielorientierte Vorbereitung, Planung, Steuerung, Dokumentation und Überwachung von Projekten mithilfe spezifischer Instrumente.
Der Begriff Instrument umfasst sowohl Methoden und Techniken als auch Werkzeuge zur Projektdurchführung.

Eigenschaften
- ist eine Führungsaufgabe
- beinhaltet eine systematische Vorgehensweise
- verlangt Technik- und Methodenwissen
- verlangt Kenntnisse der Konfliktsteuerung (gewaltfreie Kommunikation)
- beinhaltet fachübergreifendes Koordinieren

Projektphasen
Nr	Phase	Instrumente des Projektmanagements
1	Definition	Projektauftrag (Lastenheft vom Auftraggeber) entgegennehmen / Problemanalyse mit Machbarkeitsstudie / Entscheidung zur Projektdurchführung / Klärung konkreter Projektziele (Beginn Erstellung Pflichtenheft) / Projektorganisation (Team zusammenstellen) / Kick-Off-Meeting	. / begleitend Controlling: / Überwachung / Steuerung / Dokumentation
2	Planung	Identifizierung der Arbeitspakete / Projektstrukturplan (objektorientiert (Bauplan) oder funktionsorientiert oder Mix aus beidem) / Ablauf- und Terminplanung mit Hilfe der Gantt-oder Netzplantechnik / Ressourcenplanung (Material, Geräte, Software, etc.) mit Personalplanung / Kostenplanung / Qualitätsplanung / Gesamtkostenplanung
3	Realisierung	Umsetzung der Projektpläne
4	Abschluss	Präsentation / Abnahme / Projekteinführung / Abschlussbesprechung / Abschlussbericht / Teamaufflösung

Das EFQM-Modell ist ein Qualitätsmanagement-System des Total- Quality-Management. Es wurde 1988 von der European Foundation for Quality Management (EFQM) entwickelt.

Vorteile der Einteilung in Phasen:
- Komplexität und Intransparenz eines Projektes wird reduziert  überschaubare Einheiten
- Projektphasen enden mit klar definiertem Zwischenergebnissen  bessere Überprüfung des Projektfortschritts
- Verringerung von Entwicklungsrisiken  Beenden einer Phase, erst dann Entscheidung zum Beginn der nächsten
# Projektmanagement in den einzelnen Projektphasen
### Klassisches Vierphasenmodell
### Phasenmodelle für Softwareprojekte (Wiederholung)

- Wasserfallmodell
- Spiralmodell
- V-Modell
## Projektdefinition
Beschreibung und Analyse des Problems
1. Problembeschreibung  Ist-Analyse
  - Situationsbeschreibung
  - Betroffene Unternehmensbereiche, Produkte und Prozesse
  - Auswirkungen
  - Beteiligte Personen
  - Eingesetzte Sachmittel
  - Prozessabläufe und Umfeld, wo Personen beobachtet werden

2. Ursachenanalyse
  - Wieso kam es zu den SOLL- IST- Abweichungen?
  - Sind beteiligte Personen die Verursacher?
  - Sind verwendete Sachmittel, Verfahren oder techn. Hilfsmittel Verursacher?

Lösung
als Projekt?

- Entscheidung zur Durchführung
  - Machbarkeit
  - Projektrisiko
  - Wirtschaftlichkeit

 Grobplanung, Vorstudien

Klärung der Projektziele
Ziel: Gedanklich vorweggenommener zukünftiger Zustand, der bewusst ausgewählt wird und der durch aktives Handeln herbeigeführt wird
Zielkomponenten:

Projekt = f(Zeit, Kosten, Qualität)
Zielfunktionen:	Präzisierungsfunktion
Orientierungsfunktion
Motivationsfunktion
Kontrollfunktion

Formulierung der Projektziele:	Checkliste

  - Das Ziel muss klar und verständlich formuliert werden (keine undeutlichen Formulierungen, hinter denen sich weitere Ziele verstecken können).
  - Das Ziel muss tatsächlich erreichbar sein.
  - Das Ziel soll positiv formuliert werden, (z.B. was wollen wir erreichen statt was wollen wir vermeiden).
  - Das Ziel muss objektiv messbar (operationalisierbar) sein.
  - Das Ziel darf keine Lösungswege vorweg nehmen. Nicht das „wie“ sondern das „was“ muss geklärt werden.

 Alle Projektziele müssen schriftlich fixiert werden!

Projektauftrag
siehe Formular Projektantrag IHK (SW-Projekte)
Projektorganisation

Integration von Projekten in Unternehmen
Projektleitung
Projektteam
Projektinfrastruktur
Projektinformationssystem

Kick-Off-Meeting
## Projektplanung
Ohne eine zielorientierte, systematische und detaillierte Planung haben Projekte nur eine geringe Erfolgschance.

Planung ist grundsätzlich die geistige Vorwegnahme zukünftigen Handelns. Das Projektmanagement sorgt dafür, dass der Planungsprozess in standardisierte Teilprozesse zerlegt wird.
Projektziele mit Identifizierung der Arbeitpakete

Projekt-strukturplan

Projekt-ablaufplan
Kapazitätsplan
(Ressourcen)
Kostenplan

Projekt-terminplan
Gesamt-kostenplan

Qualitätsplan

I. Projektdefinition ist die Basis für die Planungsphase

Ermittlung aller Aktivitäten

Aktivitätenliste

Arbeitspakete mit Zuordnung konkreter Verantwortlichkeiten und Kosten

Projektstrukturplan
Zur übersichtlichen Gestaltung komplexer Strukturen wird der PSP als Baumdiagramm (Organigramm) hierarchisch geordnet dargestellt.
- Wahl zweckmäßiger Oberbegriffe
- Nummerierung (Codierung im dekadischen System)
- 3 Ebenen:
- Projektname
- Oberbegriffe
- Arbeitspakete
- Gliederungsprinzipien:
- objektorientiert
- funktionsorientiert
Beispiel: Projektstrukturpläne zum Neubau eines Verwaltungsgebäudes

Objektorientierter PSP:

Funktionsorientierter PSP:

Projektablaufplan und Terminplan

Ablaufplan: Dauer und zeitliche Staffelung
Terminplan: Zuweisung konkreter Kalendertermine

 Realisierung als Balkendiagramm und als Netzplan
II. Ergänzung der Arbeitspakete:

        Logische Abhängigkeiten

        Dauer

Vorgangsliste

Vorgangsliste
Vorgangsnummer	Vorgangsbezeichnung	Vorgänger	Dauer in Tagen
1	Estrich	3	2
2	Dach	6	3
3	Innenputz	9,10 ,8	8
4	Vorplatz	12	2
5	Garten	12	10
6	Fundament/Mauerwerk	13	10
7	Zaun	4,5	1
8	Sanitär/Heizung	2	10
9	Montage Fenster/Außentüren	2	4
10	Elektroinstallation	2	8
11	Innentüren	1	1
12	Außenputz	9	8
13	Baugrube und Fundamente	-	2
14	Bauabnahme und -übergabe	7,11	1

Balkendiagramm  Realisierung mit MS-Projekt
Hilfsmittel: Excel-Tabelle
- an der senkrechten Achse Arbeitspakete untereinander eintragen
- horizontale Achse  Zeitachse
- Erfassen der Termine für Meilensteine möglich
- Länge der Balken ist Maß für Dauer der Vorgänge
- mit Pfeilen wird log. Abhängigkeit verdeutlicht
- liegt zwischen zwei Vorgängen freier Zeitraum  Puffer
- Puffer: ist Zeitraum, um den sich ein Vorgang verschieben kann, ohne dass der Anfangstermin eines nachfolgenden Vorgangs beeinflusst und möglicherweise das Gesamtprojekt verzögert wird

Netzplantechnik  Realisierung mit MS-Projekt

Netzplantechnik wird zur Steuerung komplexer Projekte genutzt. Jeder Vorgang (Arbeitspaket) wird als Netzknoten dargestellt.
FAZ			FEZ
VN		VB
D		GP			FP
SAZ			SEZ

Legende:	FAZ ... frühester Anfangszeitpunkt	FEZ ... frühester Endzeitpunkt
SAZ ... spätester Anfangszeitpunkt	SEZ ... spätester Endzeitpunkt
D ... Dauer	VN ... Vorgangsnummer
VB ... Vorgangsbezeichnung	GP ... Gesamtpuffer
FP ... Freier Puffer

Verbindungspfeile zwischen den Vorgangsknoten drücken hierbei die logischen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Arbeitspaketen aus. Der Gesamtpuffer ist die Zeitreserve, die einem Vorgang dann zur Verfügung steht, wenn kein anderer Vorgang diese Reserve beansprucht. Der freie Puffer ist die Zeitreserve, um die sich ein Vorgang verzögern darf, ohne den nachfol­genden Vorgang in seinem frühesten Anfangszeitpunkt zu beeinflussen. Er wird dem letzten Vorgang in einer Kette von Vorgängen zugeordnet, die einen gemeinsamen Gesamtpuffer aufweisen. Bei termingerechtem Verlauf aller Vor­gänger muss für die Dauer des freien Puffers gewartet werden, bevor der nächste Vorgang beginnen kann. Der freie Puffer verringert sich in dem Maße, wie Vorgänger den Gesamtpuffer beansprucht haben.
Verbindungspfeile zwischen den Vorgangsknoten drücken hierbei die logischen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Arbeitspaketen aus. Der Ge­samtpuffer ist die Zeitreserve, die einem Vorgang dann zur Verfügung steht, wenn kein anderer Vorgang diese Reserve beansprucht. Der freie Puffer ist die Zeitreserve, um die sich ein Vorgang verzögern darf, ohne den nachfol­genden Vorgang in seinem frühesten Anfangszeitpunkt zu beeinflussen. Er wird dem letzten Vorgang in einer Kette von Vorgängen zugeordnet, die einen gemeinsamen Gesamtpuffer aufweisen. Bei termingerechtem Verlauf aller Vor­gänger muss für die Dauer des freien Puffers gewartet werden, bevor der nächste Vorgang beginnen kann. Der freie Puffer verringert sich in dem Maße, wie Vorgänger den Gesamtpuffer beansprucht haben.
Die Anwendung der Netzplantechnik erfolgt in den folgenden Phasen:

Phase 1: Strukturanalyse
In dieser Phase werden alle Arbeitspakete in ihrer logischen Abhängigkeit grafisch abgebildet.

Phase 2: Vorwärtsrechnung
Bei gegebenem Projektanfangstermin werden auf Grund der geplanten Dauer der einzelnen Arbeitspakete die frühestmöglichen Anfangs- und Endtermine eingetragen. Hierbei lässt sich gleichzeitig die gesamte Projektdauer bei einer Realisierung des geplanten Verlaufs ermitteln.

Phase 3: Rückwärtsrechnung
Bei der Rückwärtsrechnung wird ermittelt, wann die einzelnen Arbeitspakete spätestens begonnen und fertig gestellt werden müssen, damit der in der Vorwärtsrechnung ermittelte früheste Endtermin des gesamten Projekts nicht gefährdet wird.

Phase 4: Ermittlung der Zeitreserven und des kritischen Wegs
In dieser letzten Phase der Netzplantechnik wird ermittelt, welche Puffer (Zeit­reserven) existieren und welche Arbeitspakete als besonders kritisch gelten. Dies sind die Arbeitspakete, die keinerlei zeitliche Reserven aufweisen. Ihnen muss in der Projektdurchführung besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer­den, da ihre Verzögerung automatisch den pünktlichen Projektabschluss ge­fährdet. Die Kette der Arbeitspakete, die alle keine Puffer aufweisen, wird auch als Kritischer Weg bezeichnet.
Regeln zur Anwendung der Netzplantechnik
Phase	Regel- Nr.	Regel
Strukturanalyse	1	Abhängigkeiten werden durch Pfeile dargestellt. Pfeilrichtung: von links nach rechts; vorzugsweise von oben nach unten
	2	Ein Vorgang kann mehrere Vorgänger und/oder Nachfolger haben.
	3	Ein Netzplan darf keine Schleifen enthalten (Zeitrechnung wäre dann nicht möglich).
	4	Vom Projektanfang (Startknoten) bis zum Projektende (Zielknoten) muss ein ununterbrochener Ablauf gegeben sein.
Vorwärtsrechnung	5	Der Startvorgang beginnt mit FAZ von 0.
	6	FEZ = FAZ + Dauer
	7	FEZ eines Vorgangs ist FAZ aller unmittelbar nachfolgenden Vorgänge
	8	Münden mehrere Vorgänge in einen Knoten, so ist dessen FAZ der größte FEZ aller Vorgänger.
Rückwärtsrechnung	9	FEZ des Zielknotens ist SEZ des Projektes.
	10	SAZ = SEZ - Dauer
	11	SAZ eines Vorgangs ist SEZ aller unmittelbar vorausgehenden Vorgänge.
	12	Haben mehrere Vorgänge einen gemeinsamen Vorgänger, so ist dessen SEZ der früheste (kleinste) SAZ aller Nachfolger.
	Zur Kontrolle:	Der SAZ des Startknotens muss den Wert 0 aufweisen.
Zeitreserven und kritischer Weg	13	GP = SAZ – FAZ oder GP = SEZ - FEZ
	14	FP des Vorgangs A = FAZ des Nachfolgers B – FEZ des Vorgangs A
	15	Vorgänge ohne Zeitreserven sind kritische Vorgänge.
	16	Der kritische Weg ist die Kette aller kritischen Vorgänge.

## Projektdurchführung
### Aufgaben des PM in der Durchführungsphase
- Zusammenspiel von Projektsteuerung, -controlling, und –dokumentation
- Operative Maßnahmen der Projektsteuerung
- Team- und Gruppenleiterbesprechungen
- Planung des Sitzungsablaufes
- Maßnahmen zur Problemvermeidung
- Kontakt zum Auftraggeber
- Korrektur von Planabweichungen
- Förderung der Motivation der Teammitglieder
Projektcontrolling
- Arten (Termin-, Ablauf-, Kosten-, Ergebniscontrolling)
- Ursachen für Soll-Ist-Abweichungen (Planungs-, Ausführungsfehler und Änderung der Rahmenbedingungen)

Projektdokumentation
- Prozessdokumentation (Besprechungsprotokolle, Statusberichte, Sonderberichte bei unvorhersehbaren Problemen)
- Produktdokumentation
Phase/Produkt	Dokument
Definition	Problembeschreibung und –analyse / Projektantrag / Vorstudie / Projektauftrag (mit Lasten-und Pflichtenheft)
Planung	Projektstrukturplan / Projektablaufplan (Gantt-Diagramm, Netzplan) / Kapazitätsplan / Kostenplan / Qualitätsplan
Durchführung	Sitzungsprotokolle / Statusberichte / Sonderberichte
Abschluss	Präsentationsunterlagen / Abnahmeprotokoll / Abschlussbesprechungsprotokoll / Abschlussbericht
Produkt	Produktdokumentation / Einweisungsunterlagen (Einweisung Auftraggeber)

## Projektabschluss

### Aufgaben des Projektmanagements in Abschlussphase
### Abschlusspräsentation: Produktvorstellung, Prozessverlauf
### Abnahme: Auftraggeber nimmt Produkt offiziell ab
### Einweisung der Anwender
### Abschlussbesprechung: Projektleiter nimmt mit Team Rückschau, stellt ggf. zukünftige Aktivitäten vor
### Abschlussbericht: Projektleiter trät alle Infos über Projektverlauf und –ergebnisse zusammen
### Auflösung des Projektteams: Teammitglieder erhalten /bewerben sich um neue Aufgaben