## Tabelle1
Nr. | Vorgangsname | Dauer | Vorgänger | time axis 2024-08-19 to 2024-10-05
1 | Analyse
2 | Analysieren von Problemen und Systemen | 2 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-20
3 | Festlegen der Ein- und Ausgangsparameter | 2 | 2 | bar: 2024-08-21 to 2024-08-22
4 | Festlegen der Testparameter und Testarten | 1 | 3 | bar: 2024-08-23
5 | Festlegung zum Design | 1 | 2 | bar: 2024-08-21
6 | Vertiefen der Problemanalyse | 3 | 4;5 | bar: 2024-08-26 to 2024-08-28
7 | Entwurf
8 | Entwerfen von Modulen | 5 | 4;5
9 | Erstellen eines Grobkonzepts | 7 | 4;5
10 | Beseitigen Fehler | 2 | 6;8;9
11 | Vertiefen der Problemanalyse | 4 | 10
12 | Implemtierung, Testung und Fehlerbeseitigung Module
13 | Codieren | 15 | 11
14 | Erstellen der Prüfungsunterlagen | 2 | 4
15 | Prüfen der Module | 3 | 13;14
16 | Beseitigen Fehler | 4 | 13;14
17 | Erstellen einer Dokumentation | 2 | 15;16
18 | Integration, Testung und Fehlerbeseitigung Softwareprodukt
19 | Intigrieren aller Module | 2 | 17
20 | Testen in simulierter Umgebung | 7 | 19
21 | Beseitigen Fehler | 4 | 19
22 | Testen in realer Umgebung | 7 | 20;21
23 | Beseitigen Fehler | 4 | 20;21
24 | Dokumentation und Abschluss
25 | Dokumentieren | 5 | 22;23
26 | Abnahme | 1 | 25
27 | Einweisung | 2 | 25
28 | Abschlussbesprechung | 1 | 26;27