## Vorgangsliste
Nr. | Vorgangsname | Dauer (Tage) | Vorgänger
1 | Erstellung Grobkonzept | 7 | -
2 | Prüfung/Überarbeitung Grobkonzept | 2 | 1
3 | Freigabe Grobkonzept | 0 | 2
4 | Erstellung Layout | 2 | 3
5 | Prüfung/Überarbeitung Layout | 2 | 4
6 | Freigabe Layout | 0 | 5
7 | Verfassen Texte | 5 | 3
8 | Prüfung/Überarbeitung Texte | 3 | 7
9 | Freigabe Texte | 0 | 8
10 | Erstellung Storyboard | 3 | 6;9
11 | Prüfung/Überarbeitung Storyboard | 3 | 10
12 | Freigabe Storyboard | 0 | 11
13 | Anfertigung Audio (Vertonung) | 1 | 12
14 | Anfertigung Video | 3 | 12
15 | Anfertigung Grafik & Animation | 10 | 12
16 | Einrichtung Entwicklungsumgebung | 1 | 6
17 | Programmierung (Flash, CSS, Java Script) | 3 | 12
18 | Erstellung Templates (Masken) | 2 | 15;16
19 | Integration: Medien/Texte | 4 | 13;14;17;18
20 | Test (Funktion, Optik, Rechtschreibung usw.) | 2 | 19
21 | Endabnahme durch Kunden | 1 | 20
22 | Projektabschlussgespräch (für QS) | 1 | 21

## Netzplan
Nr. | Vorgangsname | Dauer (Tage) | Vorgänger
1 | Erstellung Grobkonzept | 7 | - | Entwickeln einer E-Learning-CD - Netzplan
2 | Prüfung/Überarbeitung Grobkonzept | 2 | 1
3 | Freigabe Grobkonzept | 0 | 2 | FAZ |  | FEZ | FAZ … frühester Anfangszeitpunkt |  | GP … Gesamtpuffer |  |  | … |  | …
4 | Erstellung Layout | 2 | 3 | VN | VB |  | FEZ … frühester Endzeitpunkt |  | FP … freier Puffer |  |  | … | ….
5 | Prüfung/Überarbeitung Layout | 2 | 4 | D | GP | FP | VN … Vorgangsnummer |  | SAZ … spätester Anfangszeitpunkt |  |  | … | … | … | [8 empty] | 13 |  | 14 | [9 empty] | 33 |  | 35
6 | Freigabe Layout | 0 | 5 | SAZ |  | SEZ | VB … Vorgangsbeschreibung |  | SEZ … spätester Endzeitpunkt |  |  | … |  | … | [8 empty] | 16 | Einrichtung Entwicklungsumgebung | [10 empty] | 18 | Erstellung Templates (Masken)
7 | Verfassen Texte | 5 | 3 |  |  |  | D … Dauer |  | kritischer Weg | [13 empty] | 1 | … | … | [9 empty] | 2 | … | …
8 | Prüfung/Überarbeitung Texte | 3 | 7 | [19 empty] | … |  | … | [9 empty] | … |  | …
9 | Freigabe Texte | 0 | 8
10 | Erstellung Storyboard | 3 | 6;9 | 0 |  | 7 | 7 |  | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 11 | 11 |  | 13 | 13 |  | 13 | 17 |  | 20 | 20 |  | 23 | 23 |  | 23 | 23 |  | 24 |  |  |  | 35 |  | 39 | 39 |  | 41 | 41 |  | 42 | 42 |  | 43
11 | Prüfung/Überarbeitung Storyboard | 3 | 10 | 1 | Erstellung Grobkonzept |  | 2 | Prüfung/Überarbeitung Grobkonzept |  | 3 | Freigabe Grobkonzept |  |  | 4 | Erstellung Layout |  | 5 | Prüfung/Überarbeitung Layout |  | 6 | Freigabe Layout |  | 10 | Erstellung Storyboard |  | 11 | Prüfung/Überarbeitung Storyboard |  | 12 | Freigabe Storyboard |  | 13 | Anfertigung Audio (Vertonung) |  |  |  |  | 19 | Integration: Medien/Texte |  | 20 | Test (Funktion, Optik, Rechtschreibung usw.) |  | 21 | Endabnahme durch Kunden |  | 22 | Projektabschlussgespräch (für QS)
12 | Freigabe Storyboard | 0 | 11 | 7 | … | … | 2 | … | … | 0 | … | … |  | 2 | … | … | 2 | … | … | 0 | … | … | 3 | … | … | 3 | … | … | 0 | … | … | 1 | … | … |  |  |  | 4 | … | … | 2 | … | … | 1 | … | … | 1 | … | …
13 | Anfertigung Audio (Vertonung) | 1 | 12 | … |  | … | … |  | … | … |  | … |  | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … |  |  |  | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | …
14 | Anfertigung Video | 3 | 12
15 | Anfertigung Grafik & Animation | 10 | 12 | [10 empty] | 9 |  | 14 | 14 |  | 17 | 17 |  | 17 | [9 empty] | 23 |  | 26
16 | Einrichtung Entwicklungsumgebung | 1 | 6 | [10 empty] | 7 | Verfassen Texte |  | 8 | Prüfung/Überarbeitung Texte |  | 9 | Freigabe Texte | [10 empty] | 14 | Anfertigung Video
17 | Programmierung (Flash, CSS, Java Script) | 3 | 12 | [10 empty] | 5 | … | … | 3 | … | … | 0 | … | … | [9 empty] | 3 | … | …
18 | Erstellung Templates (Masken) | 2 | 15;16 | [10 empty] | … |  | … | … |  | … | … |  | … | [9 empty] | … |  | …
19 | Integration: Medien/Texte | 4 | 13;14;17;18
20 | Test (Funktion, Optik, Rechtschreibung usw.) | 2 | 19 | [28 empty] | 23 |  | 33
21 | Endabnahme durch Kunden | 1 | 20 | [28 empty] | 15 | Anfertigung Grafik & Animation
22 | Projektabschlussgespräch (für QS) | 1 | 21 | [28 empty] | 10 | … | …
[32 empty] | … |  | …
[32 empty] | 23 |  | 26
[32 empty] | 17 | Programmierung (Flash, CSS, Java Script)
[32 empty] | 3 | … | …
[32 empty] | … |  | …

## Übung
Nr. | Vorgangsname | Dauer | Vorgänger
1 | Analyse |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  | 8 | 12 |  | 14 | 14 |  | 18 | 18 |  | 33 | 33 |  | 36 | 36 |  | 38 | 38 |  | 40 | 40 |  | 47 | 47 |  | 54 | 54 |  | 59 | 59 |  | 60 | 61 |  | 62
2 | Analysieren von Problemen und Systemen | 2 |  | 2 | Analysieren von Problemen und Systemen |  | 3 | Festlegen der Ein- und Ausgangsparameter |  | 4 | Festlegen der Testparameter und Testarten |  | 6 | Vertiefen der Problemanalyse |  | 10 | Beseitigen Fehler |  | 11 | Vertiefen der Problemanalyse |  | 13 | Vertiefen der Problemanalyse |  | 15 | Prüfen der Module |  | 17 | Erstellen einer Dokumentation |  | 19 | Intigrieren aller Module |  | 20 | Testen in simulierter Umgebung |  | 22 | Testen in realer Umgebung |  | 25 | Dokumentieren |  | 26 | Abnahme |  | 26 | Abschlussbesprechung
3 | Festlegen der Ein- und Ausgangsparameter | 2 | 2 | 2 | … | … | 2 | … | … | 1 | … | … | 3 | … | … | 2 | … | … | 4 | … | … | 15 | … | … | 3 | … | … | 2 | … | … | 2 | … | … | 7 | … | … | 7 | … | … | 5 | … | … | 1 | … | … | 1 | … | …
4 | Festlegen der Testparameter und Testarten | 1 | 3 | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | … | … |  | …
5 | Festlegung zum Design | 1 | 2
6 | Vertiefen der Problemanalyse | 3 | 4;5 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 |  | 10 | [9 empty] | 33 |  | 37 | [6 empty] | 40 |  | 44 | 47 |  | 51 |  |  |  | 59 |  | 61
7 | Entwurf | [5 empty] | 5 | Festlegung zum Design |  |  |  |  | 8 | Entwerfen von Modulen | [10 empty] | 16 | Beseitigen Fehler | [7 empty] | 21 | Beseitigen Fehler |  | 23 | Beseitigen Fehler |  |  |  |  | 27 | Einweisung
8 | Entwerfen von Modulen | 5 | 4;5 |  |  |  | 1 | … | … |  |  |  | 5 | … | … | [9 empty] | 4 | … | … | [6 empty] | 4 | … | … | 4 | … | … |  |  |  | 2 | … | …
9 | Erstellen eines Grobkonzepts | 7 | 4;5 |  |  |  | … |  | … |  |  |  | … |  | … | [9 empty] | … |  | … | [6 empty] | … |  | … | … |  | … |  |  |  | … |  | …
10 | Beseitigen Fehler | 2 | 6;8;9
11 | Vertiefen der Problemanalyse | 4 | 10 | [9 empty] | 5 |  | 12
12 | Implemtierung, Testung und Fehlerbeseitigung Module | [11 empty] | 9 | Erstellen eines Grobkonzepts
13 | Codieren | 15 | 11 | [9 empty] | 7 | … | …
14 | Erstellen der Prüfungsunterlagen | 2 | 4 | [9 empty] | … |  | …
15 | Prüfen der Module | 3 | 13;14
16 | Beseitigen Fehler | 4 | 13;14 | [9 empty] | 5 |  | 7
17 | Erstellen einer Dokumentation | 2 | 15;16 | [9 empty] | 14 | Erstellen der Prüfungsunterlagen
18 | Integration, Testung und Fehlerbeseitigung Softwareprodukt | [11 empty] | 2 | … | …
19 | Intigrieren aller Module | 2 | 17 | [9 empty] | … |  | …
20 | Testen in simulierter Umgebung | 7 | 19
21 | Beseitigen Fehler | 4 | 19
22 | Testen in realer Umgebung | 7 | 20;21
23 | Beseitigen Fehler | 4 | 20;21
24 | Dokumentation und Abschluss
25 | Dokumentieren | 5 | 22;23
26 | Abnahme | 1 | 25
27 | Einweisung | 2 | 25
28 | Abschlussbesprechung | 1 | 26;27
0